## Tổng sprint 1 - Task Cartruckin
Task ID | Task Name | Status | Estimate (hours) | Created date | Start date | Complete Date | Link URL
1 | Setup project, Env Build, Build Database | doing | 4 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-06-03
2 | Build and design template Page Home | doing | 4 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-06-03
3 | Xây dựng trang chủ Có 4 tab như sau: - UI Tab ship hàng nhanh: + Tùy chọn Ship hàng: Cho thuê/ Cần thuê + Thông tin tab này gồm tuyến đường: điểm đi, điểm đến, trọng tải xe tải lấy từ bảng xe tải - tỷ trọng, giá cả cần ship hoặc cho thuê, số điện thoại liện hệ, + Chức năng tìm kiếm lọc theo tuyến đường và giá cả, trọng lượng xe - UI Tab mua bán ô tô bay + Tùy chọn hãng xe, địa điểm mua bán, giá cả, + Chức năng lọc theo địa điểm, khoảng giá cả, hãng xe - UI Tab Tin mới đăng: Hiện thị bài viết user mới đăng nhỏ hơn 1 tuần (7 ngày) - Ui Tab tin nổi bật: Hiện thị bài viết do admin đánh dấu nó :) | doing | 6 | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-06-05
4 | Xây dựng Chức năng đăng ký tài khoản user: Ngoài các trường email, số điện thoại, user name, địa chỉ, ... Nhớ là có 2 ảnh gồm ảnh 3x4 và ảnh bằng lái hoặc chứng minh thư | doing | 4 | 2017-06-03 | 2017-06-05 | 2017-06-06
5 | Xây dựng Chức năng đăng nhập dành cho user: thêm Đăng nhập bằng facebook hoặc gmail | doing | 4 | 2017-06-03 | 2017-06-06 | 2017-06-07
6 | Xây dựng site admin dành cho user: | doing | 6 | 2017-06-03 | 2017-06-07 | 2017-06-09
Quản lý tin: Tạo tin, sửa tin, xóa tin, Không cho sửa giá
7 | Site admin dành cho user là admin | doing | 6 | 2017-06-03 | 2017-06-09 | 2017-06-11
- Quản lý User khác
- Quản lý tin, duyệt bài của user trước khi public lên: User post bài cho lên luôn
- Quản lý danh mục tin
8 | Trang chi tiết tin thuê: | doing | 6 | 2017-06-03 | 2017-06-11 | 2017-06-13
9 | Chức năng trả lời tin - Các comment của tin này thì user khác không nhìn thấy comment của nhau (trừ khi đó là admin hoặc chủ của bài viết), nhằm tránh cạnh tranh giá. Ví dụ user A đăng bán ô tô giá 100 triệu thì sẽ có các comment khác trả giá, giá này chỉ có admin và user đó nhìn thấy, user khác ko thấy) -ở mỗi bài viết góc phải có các tính năng: Sửa(ko cho sửa giá), di chuyển sang danh mục khác, đánh dấu bài quan trọng, Hỏi chuyên gia (user nào ấn vào nút này thì báo cho các user khác là chuyên gia được biết, đồng thời trừ 20 điểm của user này) Chuyên gia mà trả lời bài viết này thì được + 20 điểm mỗi bài trả lời | doing | 5 | 2017-06-03 | 2017-06-13 | 2017-06-15
Tổng số | Task | 9 |  | Giá theo giờ | Tiền
| Time | 45 |  | 130000 | 5850000
Thời gian làm từ - đến (Ngày)
| Từ ngày | 2017-05-30
| Đến ngày | 2017-06-15
16